上海商学院洛桑酒店管理学院

“人工智能+”课程建设服务

整体项目设计方案

1.项目实施方案

本项目将采用“双线并行、四阶推进、全程迭代”的标准化与敏捷化相结合的工作流程，确保项目高质量、高效率交付。课程建设全过程将依托ClassIn LMS学习管理系统进行内容组织、资源发布与教学管理，并充分利用ClassIn AI辅助教学功能，提升课程开发的智能化水平与教学效率。

双线并行：

课程建设线：专注于两门课程的内容开发、资源制作与智能体集成，所有课程资源将统一部署至ClassIn LMS平台，支持模块化发布与学习路径跟踪。

教学研究线：与校方教师组建教研团队，同步开展教学实验、数据收集与分析，利用ClassIn AI辅助分析学情数据，优化教学设计，确保课程建设与教学研究深度融合。

四阶推进：

本项目严格遵循项目管理生命周期，划分为四个清晰阶段：

第一阶段：需求调研与方案设计（第1-2周）

启动与对接：召开项目启动会，明确项目目标、沟通机制、各方职责。

深度调研：通过一对一访谈、问卷调查等形式，结合ClassIn LMS现有课程结构进行分析，全面精准把控教学需求。

方案确认：编写并提交两门课程的《详细教学大纲》、《资源建设清单》和《项目实施计划书》，明确ClassIn平台部署与AI功能融合路径。

第二阶段：课程内容建设（第3-5周）

依据确认的大纲，并行开展两门课程的课程设计、开发与实验。

所有课程资源（微课、题库、实训项目等）将在ClassIn LMS中结构化部署，支持学生按模块学习、教师按班级管理。

ClassIn AI辅助教学功能将嵌入实训任务设计与评价环节，提供智能提示、自动批改与学习建议。

（一）人工智能通识课—《人工智能应用基础》

1.课程设计

《人工智能应用基础》课程设计深度融合学习科学思想，以学生为中心构建 “理论认知 - 实践应用 - 创新探索” 一体化课程体系。遵循认知负荷理论，将复杂人工智能知识拆解为梯度化学习模块，结合建构主义学习理念，设计项目式、探究式学习任务，引导学生在实践中主动构建知识体系。融入元认知策略培养，提升学生自主学习能力。本课程作为为全校建设的一门通识类课程，对于高职学生而言，轻“算法推理”，重“背景了解”和“应用使用”。

2.课程开发

课程建设包括电子教材、在线开放课程（微课、题库、实训案例资源包）、PPT课件。

（1）《人工智能应用基础》教材开发会结合《关于申报2025年度“人工智能赋能高等职业教育课程教材体系建设项目”的通知》等文件，主要包含但不限于针对高职院校学生进行人工智能发展历程的讲解，人工智能基础知识的科普，各种人工智能、大模型工具的使用方法教学，并提供相应试题及项目作业用于学习成果检验，整体内容能够培养学生的“工具化思维”，能够利用人工智能工具来辅助系统性解决问题的思维能力，对于学生在学习、未来工作中的生产力有明显提升。

（2） 配套实训项目设计：在人工智能应用的基础知识讲解之外进行相应的实训项目设计，让学生在“了解”基础上更进一步达到“会用”、“用得更好”，包含若干项目任务书，部分项目视难度情况按需配备相应源码；实训项目本身需要结合学校专业特色或行业实际场景，能够切实提升上课学生未来在人工智能时代就业的核心竞争力。实训项目至少包含1个期末大型项目，3个重点章节实操项目。

（3）课程资源：

A.微课视频20 个（数字人或真人出镜）

B.PPT1 套

C.实训项目任务书4 个

D.项目源码文件包1 个

E.课程题库5000道

F.教师手册1本（包含教师教学指导）

G.学生手册1 本

3.教学实验和研究

在学习科学的指导下对“人工智能应用基础”的课程建设和教学展开研究，为人工智能在教育领域的课程实践提供指导，并将研究成果形成学术研究报告。

（1）我公司项目团队与学校一线教师共同组成教研团队，全程跟踪新建课程的教学过程。

（2）组织“人工智能应用基础”课程座谈会，专家、学校领导、教师代表、专业学术期刊编辑对需求和现状进行充分讨论。

（3）定期对开展本课程建设的师生进行抽样访谈与问卷调查，收集数据进行分析对系列数据开展“人工智能应用基础”的教学研究，运用学习科学相关理论和方法，双方共同进行行动研究。

4.阶段性研究成果

完成1份全面的研究报告，详细记录研究设计、方法、数据分析、关键发现和结论，成为“人工智能应用基础”领域典型教学案例研究的重要参考。

- AI赋能下的酒店管理核心课程开发

1. 课程设计

《AI赋能下的酒店管理核心课程》设计紧密围绕酒店行业数字化、智能化转型的人才需求，以“场景重构、技术赋能、人机协同”为核心理念，构建“认知洞察 - 工具掌握 - 场景创新”三层递进的课程体系。课程严格遵循认知负荷理论，将复杂的酒店管理知识与AI技术拆解为聚焦前厅、客房、营销、运营等核心岗位的模块化学习单元；深度融合建构主义学习理念，以真实的酒店业务场景为背景，设计系列任务驱动型实训项目，引导学生在解决实际问题的过程中主动构建“AI+酒店”的融合性知识体系；同时，课程融入元认知策略，通过项目复盘与反思日志，培养学生适应技术迭代的终身学习能力与自我管理素养。本课程作为酒店管理专业的核心课程，轻“底层算法”，重“业务理解”与“技术应用”，旨在培养懂业务、通技术的复合型酒店管理人才。

2. 课程开发

课程建设包括电子教材、在线开放课程（微课、题库、实训案例资源包）、PPT课件。

（1）《AI赋能下的酒店管理》教材开发将紧密结合《关于申报2025年度“人工智能赋能高等职业教育课程教材体系建设项目”的通知》等指导文件精神，内容主要包含但不限于：智慧酒店生态系统概述、AI在客户服务（如智能客服、情感分析）、运营管理（如收益预测、能耗管理）、市场营销（如用户画像、AIGC内容生成）等核心环节的应用原理与典型案例。教材将重点讲授主流AI工具（如对话大模型、数据可视化工具、AIGC平台）在酒店场景下的实操方法，并提供大量基于真实数据的仿真练习题与项目作业，旨在培养学生的“智能化业务思维”，即能够敏锐识别业务痛点，并运用AI工具优化流程、提升效率与客户体验的系统性解决问题的能力。

（2）配套实训项目设计：在理论知识讲解之外，设计高度贴近酒店真实工作的实训项目，推动学生从“知道”向“会做”转变。项目任务书将配备清晰的评估标准与必要的操作指引，部分复杂项目（如构建一个简单的客户评论情感分析模型）按需提供参考源码。所有实训项目均深度融合酒店管理专业特色与行业实际场景，旨在切实提升学生在智慧酒店时代的核心就业竞争力。实训项目至少包含1个贯穿课程的综合性毕业设计项目，以及3个覆盖关键教学章节的单元实操项目。

（3）课程资源：

A. 微课视频15个（聚焦AI工具在酒店场景中的关键操作与典型应用案例）

B. PPT 1套（与课程模块完全对应，内含大量酒店行业实例）

C. 实训项目任务书4个（涵盖前厅、客房、营销、运营四大核心领域）

D. 项目源码/脚本文件包1个（包含数据清洗脚本、AIGC提示词模板、自动化流程示例等）

E. 课程题库3000道（包含理论知识、场景判断、工具操作等多类题型）

F. 教师手册1本（包含详细的教学活动设计、案例解析、课堂讨论指南及教学建议）

G. 学生手册1本（包含学习路径图、工具使用指南、项目实践指导及拓展阅读）

3. 教学实验和研究

在学习科学与行动研究方法的指导下，对“AI赋能下的酒店管理”课程的建设与教学实施全过程进行深入研究，探索“技术赋能”与“教育融合”的有效路径，并为酒店管理专业的数字化教学改革提供实践范例与理论支撑，最终形成学术研究报告。

（1）我公司项目团队将与上海商学院洛桑酒店管理学院的一线教师共同组建联合教研团队，采用“共同备课、协同授课、联合复盘”的模式，全程跟踪并参与新课程的教学实践。

（2）组织“AI赋能酒店管理教育”专题研讨会，邀请行业专家、院校领导、骨干教师及教育技术学者，共同研讨课程定位、内容体系与未来发展方向。

（3）在整个课程实施周期内，定期对参与课程的师生进行结构化访谈与问卷调查，系统收集教学过程数据、学习行为数据及学习成果数据。基于这些多维度数据，运用学习科学的相关理论与分析方法，双方共同开展行动研究，实现教学实践的持续迭代与优化。

4. 阶段性研究成果

完成1份具有行业与学术价值的深度研究报告。该报告将详细记录本课程的研究设计、实施方法、数据分析过程、关键发现（例如：AI技术如何有效提升学生的酒店运营决策质量、项目式学习在跨能力培养中的作用等）与研究结论。该成果旨在成为“AI+酒店管理”教育领域一个具有代表性的典型教学案例，为国内同类院校的专业课程改革与建设提供重要参考和借鉴。

第三阶段：教学研究与教师培训（第6-7周）

教研活动：组织课程座谈会，邀请专家、校领导、教师代表研讨。开展课堂观察、师生访谈与问卷调查，收集教学过程数据。

系列培训：开展不少于5次的专项培训，内容包括：课程理念与结构、智能体功能与操作、实训项目教学法、混合式教学设计、研究数据分析方法等。培训采用“线上+线下”混合模式。

数据整理：对教研活动中收集的数据进行初步整理与分析，为研究报告提供素材。

第四阶段：验收与交付（第8周）

系统集成与试运行：将所有课程资源部署至指定平台，智能体全面上线，进行系统联调与试运行。

终验准备：准备全部交付材料，包括最终版课程资源包、教师/学生手册、智能体系统手册、源码、《项目研究报告》等。

专家验收：全力配合校方组织的专家验收会，进行现场汇报与功能演示。

项目交付：提交所有交付物的最终版本，完成项目验收，并转入为期36个月的质保与服务阶段。

全程迭代：

建立“设计-开发-评审-反馈-优化”的快速迭代机制。每个工作包完成后均需通过内部审核、校方评审，根据反馈即时优化，确保质量贯穿始终。

进度计划安排

- 实施阶段具体说明

- ​第一阶段：需求调研与方案设计 (第1-2周)​​

- ​​核心目标：精准理解需求，确立项目基线，获得校方对方案方向的认可。

- ​​管理重点：沟通与确认。

- ​​第1周 : 项目启动与初始化​​

- ​​任务说明：这是项目的“奠基周”。内部团队组建和交底确保所有成员目标一致、权责清晰。与校方的启动会至关重要，旨在建立畅通的沟通渠道，明确双方接口人、会议制度、汇报机制等，为后续协作扫清障碍。

- ​​交付成果解读：​​

- 《会议纪要》是项目执行的基准文件，记录了所有共同决议。

- 《组织架构与通讯录》确保信息高效、准确传递。

- ​​ 风险与应对：校方关键负责人时间协调困难。应提前沟通，预约时间，确保启动会高质量召开。

- ​​第1-2周 : 深度需求调研​​

- ​​任务说明：这是决定项目成败的“洞察周”。摒弃“想当然”，通过一对一访谈挖掘教师的核心痛点与真实期望，通过问卷调查了解学生的前置知识、学习习惯与兴趣点。将收集的信息转化为清晰的、可执行的需求规格。

- ​​交付成果解读：

- 《访谈记录与分析》、《问卷报告》是原始证据和洞察来源。

- 《需求规格说明书》是后续所有开发工作的唯一依据，需双方确认。

- ​​风险与应对：调研不充分，导致需求偏差。应采用多维度调研（访谈、问卷、观察），并与调研对象确认记录，确保理解无误。

- ​​第2周 : 方案设计与确认​​

- ​​任务说明：将需求转化为具体的实施方案。教学大纲和资源清单是蓝图，必须与招标要求逐条对应，确保100%响应。

- 第二阶段：课程资源开发与制作 (第3-5周)​​

- ​​核心目标：高质量完成所有课程资源与平台的建设，并通过中期评审。

- ​​管理重点：质量、进度与范围控制。

- ​​第3-4周: 课程内容开发​

- ​​任务说明：全面启动开发工作。本阶段以文档和代码产出为主。电子教材和PPT需确保内容准确、结构清晰、符合教学逻辑。题库建设需保证题目质量、难度梯度和答案正确。

- ​​​第3-4周 : 微课与智能体开发​​

- ​​任务说明：这是技术实现和媒体制作的关键阶段。微课制作流程长（脚本-拍摄-剪辑），需提前确认主讲人、场地和风格样板。智能体开发涉及复杂技术，需采用敏捷开发，分模块构建和测试。

- ​​第4-5周 : 中期评审（关键里程碑）​​

- ​​任务说明：项目最重要的检查点。将已整合的初版成果提交校方进行全面评审。目的是集中收集反馈，为后续的修改定调。

- ​​第5周  修改与完善​​

- ​​任务说明：根据中期评审意见，进行集中修改和优化。同时完成用户手册的编写和智能体的压力测试，确保系统稳定。

- ​​第三阶段：教学研究与教师培训 (第6-7周)​​

- ​​核心目标：赋能教师，确保成果能用、好用，同时启动教学研究。

- ​​管理重点：组织与效果评估。

- ​​第6周 : 课程座谈会与首次培训​​

- ​​任务说明：从“建设”转向“应用”。座谈会旨在宣介成果、提升影响力、获取专家指导。首次培训旨在帮助教师建立整体认知，消除陌生感。

- ​​第6周：系列深度培训与课堂观察​​

- ​​任务说明：这是赋能的核心。培训从“是什么”深入到“怎么用”，通过实操和案例教学，提升教师的应用能力。课堂观察是获取真实反馈、发现问题的宝贵机会。

- ​​第7周 ：培训收官与数据分析​​

- ​​任务说明：巩固培训成果，并开始对前期收集的数据进行初步分析，为研究报告做准备。

- ​​第四阶段：验收与交付 (第8周)​​

- ​​核心目标：顺利完成项目验收，完成所有成果物的移交。

- ​​第8周: 试运行与终验准备​​

- ​​任务说明：系统正式上线试运行，接受真实环境的检验。同时，所有交付物整理、装订，准备终验。这是验收前的最后自检​​。

- ​​第8周: 终验与交付（最终里程碑）​​

- ​​任务说明：项目最终的成果验收。通过现场演示和汇报，向专家和校方展示项目成果，回答质询。根据最终意见完成调整后，签署验收报告，完成项目移交。

课程设计方案

- 1.课程目标

围绕学校重点推选和着力打造的特色课程体系，我们以学习科学理论为指导，系统性地开展了"人工智能+X"跨学科融合课程的建设工作。该课程建设秉持"双轮驱动"的发展理念，包含两个相互支撑的核心维度：一方面，通过精心设计的人工智能基础学习模块、进阶应用模块和综合实训项目，将其与各专业课程的核心内容进行多层次的有机整合与深度耦合；另一方面，充分利用人工智能技术的最新发展成果，全面赋能教育教学的各个环节，实现从教学资源开发、教学过程实施到教学评价反馈的全流程智能化升级，推动大规模个性化教学和教学模式的结构性创新突破。

    - 1.1.课程建设目标实现“知识 - 能力 - 素养”三维一体的全维度、立体化覆盖：

在知识维度上，构建了完整的AI技术知识图谱，系统覆盖"基础理论-核心技能-伦理安全（"全链条知识体系；同时深度融合X领域的专业知识，包括"行业生态-业务流程-痛点对接"全场景内容，确保学生在技术和行业知识上都不留盲区。

在能力维度上，打造了递进式的能力培养体系，构建"技术应用（包括数据处理能力、模型部署能力等，要求数据集准确率≥95%）-跨学科协作（强调需求转化能力、团队协同能力等，要求需求匹配度≥90%）-创新实践（突出场景创新能力、项目主导能力等）"的全链条能力矩阵，全面覆盖从基础技术执行到高阶创新引领的能力发展需求。

在素养维度上，注重平衡发展"科学素养（培养逻辑思维能力、持续学习习惯等，如要求每学期完成1篇前沿技术研究报告）"与"职业素养（强化社会责任感、抗压能力等，如控制项目延误率≤10%）"，特别针对传统AI课程的不足，重点加强"伦理责任"教育，形成完整的人才培养闭环。

    - 1.2.课程目标设计遵循教育教学规律和产业发展实际，具可操作性和严谨性：

在认知逻辑方面，按照"知识奠基→能力转化→素养内化"的科学递进路径进行设计。例如，"数据处理能力"的培养必须以"掌握AI工具知识+理解X领域数据特征"为基础，"创新能力"的培养必须建立在"业务痛点识别能力+技术应用经验"的积累之上，完全符合人才成长的认知发展规律，遵循学习科学理论进行合理设计。

学习科学（Learning Sciences）是一个跨学科研究领域，通过基础研究和应用研究，提升教师的学习科学素养，更好地理解认知和社会化过程以产生最有效的学习，为教学设计提供理论指导，开发出更加有效的教学方法和策略，以适应人工智能时代的人才培养需要，让学习更科学、更快乐、更有效。

本项目中两门课程均从设计思路、内容安排、教学方式等多角度体现了学习科学的理论框架，进行充分的针对性课程设计。具体表述如下：

遵循认知负荷理论，实现知识的梯度化、模块化。

认知负荷理论指出，人的工作记忆容量有限，教学设计应避免不必要的信息过载，以促进知识的有效吸收和图式构建。

本课程对于认知负荷理论的针对性设计，体现在非常复杂、广博的人工智能知识与技能内容按照高职学生的培养目标、认知水平进行重构，拆解为循序渐进、由易到难的学习模块。在各个模块教学过程中，都多以举例、类比的方式帮助学生理解，便于后续的操作与实践，有效降低了学生的认知负荷。

课程梯度化体现为：每个知识模块之间、知识模块内部都严格遵循由浅入深的原则。以较低的认知负荷程度开始课程，再进入引导学生使用AI工具处理更复杂的任务，适当提升认知负荷程度，确保让前序教学为后续教学提供良好的能力基础，知识体系之间自然衔接和过渡，降低学生的认知负荷，便于学生理解和掌握。

践行建构主义学习理念，以实操行动促进理解与掌握

建构主义学习理念认为，学习不是被动接收知识，而是学习者在与环境的交互中主动建构自己知识体系的过程。

本课程中建构主义学习理念体现为：以期末的项目式学习（PBL）为核心驱动力，激发学生持续学习的意愿。本课程的最终成果是“期末综合项目与展示”，请学生将运用本课程所学技能，根据各自专业领域完成相关的AI应用设计。课程中每个模块的内容都能应用到期末作业里，这种“以终为始”的任务导向的学习方式，为每个模块的学习内容都提供了学习动力引擎和意义构建框架，激励学生更愿意投入和参与课程。

建构主义学习理念还体现为：每个课程模块中的探究式任务设计。在“提示词工程”“多模态人工智能”等各个模块的教学中，课程内容不是单纯讲解概念与功能，而是设计多个实操性、与学生学习和生活紧密相关的操作性任务，并通过小组协作，让学生探索不同的AI使用方式对生成结果的影响。这种方式引导学生在“做”中学，主动发现规律，构建对AI能力的深度理解。

融入元认知策略，培养自主学习与反思能力

元认知是“关于认知的认知”，即学生对自己学习过程的规划、监控、评估和调整能力。培养元认知是提升自主学习能力的关键。

本课程中对元认知策略的设计体现为：日常教学中的反思与讨论。本课程将引导学生在完成实践后，通过小组讨论或撰写学习日志，反思在学习过程中遇到的问题、改进方式等，并在教师的引导下，反思“我是如何学会的”，进而强化学习策略。

元认知策略的设计还体现为：期末目标设定与自我评估设计。本课程在启动期末项目同时，将指导学生设定符合SMART原则的学习目标，并在项目中期进行自我评估和同伴互评，以同辈群体的相互交流支持学生的个人自省与反思能力。这种设计将有助于提升学生的元认知能力和自我管理水平。

在目标量化方面，所有关键目标都设置了明确可测量的量化指标，杜绝模糊表述（如简单要求"提升创新能力"），而是具体规定"数据处理准确率≥95%"、"跨学科需求匹配度≥90%"、"项目延误率≤10%"等可评估、可落地的标准要求。

    - 1.3.课程目标具体实施层面，采用创新性"四位一体"的教学方法体系：

1、理论支撑方面，以前沿的学习科学研究成果为理论基石，确保教学设计的科学性与有效性；同时创新性地引入游戏化学习策略，通过建立完善的激励机制和设计富有吸引力的趣味性学习环节，显著提升学生的学习动力和课堂参与度。

2、开发模式上，采用国际先进的SAM（Successive Approximation Model）教学设计敏捷开发模型，组建由学科专家、教育技术专家、行业顾问等组成的跨学科课程开发团队，通过"快速原型开发-教学测试反馈-持续迭代优化"的闭环流程，实现课程的动态完善和资源共享。

3、教学实践环节，以AI赋能的项目式教学（AI+PBL）为核心抓手，紧密跟踪行业发展趋势和技术前沿动态，通过设计具有真实场景的综合性实践项目，有效拓展学生的能力边界，全面重构学习体验。

4、质量保障方面，建立教师行动研究和行动学习（Action Research and Action Learning）的双重机制，形成促进课程持续改进和教师专业发展的内生动力系统。

- 2.课程设计的指导思想

课程总体设计思路是：以学生为中心，以应用为导向，以兴趣为驱动，建立“基础能力-场景应用-项目闭环”三级进阶方式进行设计。

本项目中两门课程均从设计思路、内容安排、教学方式等多角度体现了学习科学的理论框架，进行充分的针对性课程设计。具体表述如下：

2.1遵循认知负荷理论，实现知识的梯度化、模块化。

认知负荷理论指出，人的工作记忆容量有限，教学设计应避免不必要的信息过载，以促进知识的有效吸收和图式构建。

本课程对于认知负荷理论的针对性设计，体现在非常复杂、广博的人工智能知识内容按照高职学生的培养目标、认知水平进行重构，拆解为循序渐进、由易到难的学习模块。

2.2 践行建构主义学习理念，以实操行动促进理解与掌握

建构主义学习理念认为，学习不是被动接收知识，而是学习者在与环境的交互中主动建构自己知识体系的过程。

本课程中建构主义学习理念体现为：以期末的项目式学习（PBL）为核心驱动力，激发学生持续学习的意愿。本课程的最终成果是“期末综合项目与展示”，请学生将运用本课程所学技能，根据各自专业领域完成相关的AI应用方案。课程中每个模块的内容都能应用到期末作业里，这种“以终为始”的任务导向的学习方式，为每个模块的学习内容都提供了学习动力引擎和意义构建框架，激励学生更愿意投入和参与课程。

2.3 融入元认知策略，培养自主学习与反思能力

元认知是“关于认知的认知”，即学生对自己学习过程的规划、监控、评估和调整能力。培养元认知是提升自主学习能力的关键。

本课程中对元认知策略的设计体现为：日常教学中的反思与讨论。本课程将引导学生在完成实践后，通过小组讨论或撰写学习日志，反思在学习过程中遇到的问题、改进方式等，并在教师的引导下，反思“我是如何学会的”，进而强化学习策略。

- 3.课程内容

    - 3.1.人工智能通识课：人工智能应用基础

    - 1、课程设计

    - 课程设计深度融合学习科学思想，以学生为中心构建“理论认知 - 实践应用 - 创新探索”一体化课程体系。课程将依托ClassIn LMS平台实现内容分层发布与学习进度可视化，并利用ClassIn AI辅助功能提供个性化学习路径推荐与实时答疑支持。

    - 2、课程内容

    - 课程建设包括电子教材、在线开放课程（微课、题库、实训案例资源包）、PPT课件等，所有资源将整合至ClassIn LMS平台，形成完整的数字化课程包。

    - 微课视频20个：通过ClassIn LMS嵌入学习路径，支持学生随时点播、反复学习。

    - PPT课件1套：采用“教学导航式”设计，与ClassIn LMS互动模块（如讨论、测验、学习资料）深度融合，提升课堂参与度。

    - 实训项目任务书4个：任务发布、提交与评价均在ClassIn平台完成，ClassIn AI可辅助完成初评与反馈建议。

    - 课程题库5000道：接入ClassIn AI智能组卷与评测系统，支持随堂测验与模拟考试。

    - 教师手册与学生手册：特别增设ClassIn平台操作指南与AI辅助教学应用示例。

    - 3、教学实验和研究

    - 教研团队将利用ClassIn LMS后台数据（如学习时长、测验成绩、互动频次）进行学情分析，结合ClassIn AI生成的学习行为报告，开展行动研究。

    - 通过ClassIn AI辅助教学工具，实现课堂互动数据的自动采集与分析，支撑教学优化与研究报告撰写。

    - 4、阶段性研究成果

    - 研究报告将重点呈现ClassIn平台在课程实施中的数据支持作用与AI辅助教学功能的实际效果，形成可复制的智慧教学案例。

    - 3.2.AI赋能下的酒店管理核心课程开发

    - 1. 课程设计理念

    - 本课程旨在响应酒店行业数字化、智能化转型的迫切需求，打破传统酒店管理课程的理论与实践壁垒。课程设计以 “场景驱动、AI赋能、能力贯通” 为核心理念，将人工智能技术深度融入酒店运营、客户服务、营销管理等核心业务场景。

    - 场景驱动：课程内容不再按传统学科逻辑组织，而是围绕“智慧前厅”、“智能客房”、“精准营销”、“精益运营”等真实酒店工作流程模块展开。

    - AI赋能：在每个业务场景中，引导学生学习并运用AI工具（如智能客服、数据预测模型、AIGC内容生成工具）解决实际问题，培养“人机协同”的工作思维。

    - 能力贯通：通过贯穿课程的项目式学习（PBL），培养学生从需求分析、工具选型、方案实施到效果评估的完整问题解决能力。

    - 平台支撑：整个教学过程将深度集成ClassIn LMS学习管理系统，用于发布情景化学习任务、组织角色扮演模拟实训，并利用ClassIn AI辅助教学功能对学生的项目方案进行智能分析与初步反馈。

    - 2. 课程核心模块与AI赋能点

    - 本课程将涵盖以下四大核心模块，每个模块均明确AI技术的赋能作用与学习产出：

    - 模块一：智慧前厅服务与管理

    - AI赋能点：AI语音助手、智能客房预订与定价系统、客户情感分析工具。

    - 学习内容：学习如何利用AI工具处理标准化的预订查询、分析客户历史偏好以提供个性化入住推荐、通过评价分析洞察服务短板。

    - 实训任务：在ClassIn LMS上接收模拟客人的语音或文字请求，使用AI工具生成回复方案；分析给定数据集，利用AI模型预测最佳房态与动态定价策略。

    - ClassIn AI辅助：ClassIn AI可模拟客人进行多轮对话，对学生生成的服务响应进行合规性与友好度评估。

    - 模块二：智能客房与管家服务

    - AI赋能点：物联网设备数据监控、智能巡检机器人、AIGC个性化服务文案生成。

    - 学习内容：理解AI如何通过传感器数据预测设备故障；学习使用AIGC工具为VIP客人快速生成个性化的欢迎信、景点介绍或生日祝福。

    - 实训任务：基于模拟的客房设备数据流，判断潜在故障并生成维修预警；为不同类型的客人（如商务、家庭、蜜月）生成一套个性化的服务信息包。

    - ClassIn AI辅助：ClassIn AI可对学生生成的AIGC内容进行质量评估，并从创意、情感、专业性等维度提供优化建议。

    - 模块三：AI驱动的酒店营销与收益管理

    - AI赋能点：用户画像与精准推荐、市场趋势预测、AIGC营销内容创作。

    - 学习内容：掌握利用AI分析客户数据，构建用户画像并实现精准营销推送；学习使用AIGC工具快速生成海报、短视频脚本、邮件营销文案。

    - 实训任务：给定一个目标客群，利用AI工具生成一份包含用户画像、渠道策略、内容创意的精准营销方案；基于历史入住数据，使用预测模型制定下一季度的收益管理策略。

    - ClassIn AI辅助：ClassIn AI可对营销方案的结构完整性与逻辑性进行初步审核，并模拟不同客群对营销内容的反馈。

    - 模块四：数据分析与运营优化

    - AI赋能点：运营数据可视化、流程自动化、客户满意度分析。

    - 学习内容：学习使用AI工具对酒店运营数据（如能耗、人力、物料）进行可视化分析与洞察；设计简单的RPA流程自动化重复性办公任务。

    - 实训任务：分析某月度运营数据，利用AI工具找出能耗异常点或人力调配优化点，并撰写分析报告。

    - ClassIn AI辅助：ClassIn AI可辅助检查数据分析报告中的关键指标遗漏与结论合理性。

    - 3. 课程资源与平台实现

    - 电子教材与案例库：开发以真实酒店场景为核心的互动式电子教材，内置大量行业案例，并全部部署于ClassIn LMS，支持学生随时随地查阅学习。

    - 微课视频（15个）：录制系列微课，演示各类AI工具在酒店场景中的实际操作，通过ClassIn LMS嵌入相应学习模块。

    - 实训项目任务书（3个）：

    - “智能接待官”：设计并优化一个AI辅助的客人入住流程。

    - “假日营销策划师”：为特定节假日，使用AIGC工具完成一套完整的数字营销物料。

    - “酒店运营优化师”：基于提供的运营数据，利用AI分析工具提出降本增效方案。

    - 教师手册与学生手册：手册中将增设专门章节，详细说明如何在ClassIn平台中组织AI赋能的模拟教学、如何利用ClassIn AI的反馈数据对学生进行个性化指导。

    - 4. 教学研究与评估

    - 教学过程研究：教研团队将利用ClassIn LMS的后台数据，追踪学生在各个模拟任务中的完成情况、互动热点与知识薄弱点，结合ClassIn AI生成的学情分析报告，持续优化教学策略。

    - 学习效果评估：采用过程性评价与终结性评价相结合的方式。除期末项目外，学生在ClassIn平台上完成的每一次模拟任务、AIGC作品都将被系统记录并形成学习档案，作为综合评定的重要依据。

    - 研究成果：最终形成的教学研究报告，将重点分析ClassIn平台在酒店管理情景化教学中的支撑作用，以及AI辅助功能在提升学生实践能力方面的具体成效，为酒店管理专业的数字化教学改革提供标杆案例。

服务清单及报价明细表

项目名称： “人工智能+”课程建设服务

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 单价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工智能通识课：人工智能 应用基础 | 1门 | ￥30,000.00 | ￥30,000.00 |
| 2 | AI赋能下的酒店管理 核心课程开发 | 1门 | ￥30,000.00 | ￥30,000.00 |
| 合计 | 小写： ￥60,000.00 大写： 陆万元整 |  |  |  |

授权代表签字（或盖章）：

供应商（公章）：北京翼鸥教育科技有限公司

日期：   2025   年   11   月   25  日