中国国际大学生创新大赛（2026）上海商学院校赛赛事组织实施及保障

校赛预计于2026年6月5日举办，根据赛事报名系统开放时间酌情考虑校赛举办时间。

- 一、校赛组织实施

- 服务内容及具体要求

1.整体流程策划与执行

提供校赛完整流程方案（开幕式、签到、路演答辩、评分），包含时间轴、人员分工、应急预案。

按5 分钟路演 + 3 分钟答辩标准流程设计各赛场排期，生成详细赛程表（含赛道、场次、候场安排、赛场布置、答辩组织）。

2.开幕式组织实施

流程设计：入场、暖场、主持人串词、校领导致辞、启动仪式、合影等。

礼仪：礼仪 2 名（志愿者）。

现场执行：开幕式全程统筹 + 现场工作人员≥4 人，负责签到引导、座位安排、流程衔接、突发处理。

3.会场现场协调对接

赛前对接：与校方、各二级学院、评委、参赛团队、志愿者逐一确认时间、场地、设备、物料、流程、志愿者分工。

现场总控：现场总负责人 1 名，全程在岗，统一调度各岗位；每赛场设 1 名现场协调员，对接评委、选手、技术、后勤。

信息同步：建立赛事微信群，实时同步赛程、评委、选手、设备状态，及时处理投诉与突发情况。

赛中服务：选手候场引导、评委对接、时间提醒、路演顺序管理、中场衔接、成绩统计协助。

文档与记录

赛后提供相关工作人员的签到表（至少包含开幕式评审专家签到表、开幕式出席学生签到表、项目评审专家签到表、参赛项目签到表、志愿者签到表）

三、校赛摄影（含图片直播）

服务内容及具体要求

1.专业摄影团队

摄影师：1 名专业摄影师（主会场 / 开幕式，赛场巡回）。

设备：全画幅相机 + 备用机 + 长焦 / 广角镜头 + 备用电池存储卡，确保无断档。

2.拍摄内容（全程覆盖）

开幕式：全景、领导特写、启动仪式、大合影、氛围空镜。

赛场：选手路演、答辩、评委打分、讨论、选手风采、互动瞬间。

候场 / 花絮：选手准备、团队讨论、志愿者服务、校园氛围。

3.图片直播（实时云相册）

搭建专属云相册（带校赛主题封面），赛前生成二维码，现场扫码即可查看、下载、转发。

直播时效：拍摄后 1–3 分钟内上传，全程在线不中断。

存储空间：≥50GB，永久保留，支持原图下载。

四、评审相关保障（含评审专家分配安排、费用结算等工作）

服务内容及具体要求

1.评审专家对接与分配

根据校赛赛道（高教主赛道、红旅赛道）匹配评委专业背景，避免利益冲突。

制定评委分组方案：每组3名评委，设组长 1 名；赛前公布分组及评审规则。

2.评审物资与场地保障

评委资料袋：每人 1 份，含评审规则、评分表（纸质 + 电子版）、赛程表、笔、矿泉水、便笺、校园地图。

3.评审费用及结算

按校方标准统一核算评委劳务。

提供完整结算档案：签到表、评审表签收。

4.材料回收

评审材料统一回收、封存，赛后按校方要求处理。

五、后勤与技术保障（含会场布置、评审教室布置、志愿者费用等）

服务内容及具体要求

1.会场整体布置（主会场 + 各赛场）

主会场（开幕式）：

横幅

尺寸：400cm*50cm，内容：中国国际大学生创新大赛（2026）上海商学院校赛（尺寸以现场实际情况为准）

赛场布置：路演台、评委席、选手候场席、投影 / 幕布、计时器。

2.技术保障

全程为赛事提供全面、周到、细致的保障服务，确保每一个环节都得到妥善安排。

3.志愿者管理与费用

志愿者：≥15 名（签到引导、赛场服务、候场管理、机动）。

培训：赛前 1 次集中培训（岗位职责、礼仪、流程、应急、纪律）。

服装：统一马甲。

费用：志愿者劳务，提供费用明细、签收表，赛后统一结算。

4.物资与后勤服务

饮水：全场充足矿泉水（主会场、赛场、休息室、候场区）。

签到物资：签到本、笔、胸卡、胶带、剪刀、订书机、备用物资箱。

医疗应急：急救箱（创可贴、碘伏、降温贴、常用药品），联系校医院 / 就近医院应急通道。

六、校赛撤场（含撤场清理、场地保洁等）

服务内容及具体要求

1.撤场方案与时间

赛后立即启动撤场，24 小时内完成全部物料拆除、清运、场地复原。

制定分区撤场清单，包括主会场、各赛场、候场区、户外展板、横幅。

2.物料拆除与清运

桁架、背景板、展架、横幅全部拆除。

可回收物料（桁架、展架）打包整理、标记、运输至校方指定地点；不可回收物料分类清运至指定垃圾点。

拆除过程中不得损坏墙面、地面、门窗、水电设施，如有损坏照价赔偿并复原。

3.场地保洁与复原

主会场、各赛场、休息室、候场区、入口清扫：垃圾清理、杂物清除。移除残留胶带、胶水、贴纸痕迹。桌椅、设备归位，恢复赛前原状。

七、安全保障（展板需安全可靠、牢固，具备抗风能力）

服务内容及具体要求

1.户外展板安全加固

有户外桁架 / 展板必须做抗风加固：底部加重（沙袋 / 配重块）、斜拉支撑、地面固定（地钉 / 压重），满足 8 级风不倒、不倾斜、不脱落。

材质安全：喷绘布、桁架、连接件符合安全标准，无破损、无锈蚀、无尖锐边角。

2.现场安全管理

人流管控：签到区、入口、通道、楼梯专人引导，避免拥挤、踩踏；设置应急疏散通道并保持畅通。

防雨 / 极端天气：户外物料防水处理；遇大风 / 暴雨立即加固或临时拆除，保障人员与设施安全。