[bookmark: OLE_LINK1]上海商学院中山西路校区综合楼501、1101室改造采购需求
1、 项目概况
1. 项目名称：上海商学院中山西路校区综合楼501、1101室改造
2. 项目内容：501室整体改造，包括吊顶置换、地面铺装、电路铺设、配电照明、门窗及涂饰等；1101室以涂饰翻新为主。包含拆除及垃圾清运。
2.工程地点：中山西路2271号综合楼501、1101室
3.工期：总工期 30 日历天
4.预算限价：项目最高限价 100000 元，投标总报价超出限价的，按废标处理。报价包含：人工费、材料费、机械费、运输费、垃圾清运费、成品保护费、安全文明施工费、管理费、利润、税金、质保等全部费用。施工中无甲方书面变更，总价不调整；甲方变更按合同与审计规则调整。最终结算以审价为准。
5. 投标人必须自行完成现场踏勘，未踏勘的，视为已了解现场条件。
二、技术标准与质量要求
（一）执行规范
1.《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210
2.《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB 50209
3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303
4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300
5. 国家、上海市现行有效其他建筑、装饰、电气、防水相关规范、标准及管理规定。
（二）质量及质保要求
1. 质量验收标准：工程一次性竣工验收合格；墙顶面无空鼓、开裂、掉皮，地面平整无起砂起灰，电气线路、开关插座使用功能正常。
2.质保：竣工验收合格起，整体装修质保 2 年。

三、资质要求
1.符合《政府采购法》第二十二条规定，具有独立民事主体、有效营业执照、安全生产许可证。
2.未被列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法名单；未被列入政府采购严重违法失信名单。
3.资质：建筑工程总承包三级及以上，或建筑装修装饰专业承包二级及以上。

4、 人员要求
1.项目经理：具备二级及以上注册建造师（建筑工程专业），安全生产考核合格证书（B 证），近 3 年同类项目经验；
2.技术负责人：装饰中级职称，管控施工工艺与质量；
3.施工、安全、质量员持证在岗；水电特种工持证，落实实名制管理。
5、 安全文明施工要求
1.施工区域成品全覆盖保护，垃圾日产日清密闭外运；
2.动火作业提前报备，配灭火器材、专人监护；错峰降噪，避开教学时段；
3.施工期间安全事故、校园设施损毁全部由乙方承担赔偿责任。
6、 验收要求
（1） 过程验收
1.基层处理、隐蔽管线、吊顶龙骨等隐蔽工程甲方现场验收，验收需拍照留存，照片上应有时间水印，合格后可进行下一道工序。
2.材料进场提供合格证、检测报告，甲方确认后方可使用。
（二）竣工验收
 1.施工方提交验收申请、竣工资料（竣工图、材料报告、验收报告等）。
2.甲方组织验收，核查资料、现场外观、功能使用。
3.验收合格签署《竣工验收报告》，不合格限期整改，费用与工期由施工方承担。
7、 付款方式
1.合同签订后支付合同款的30%为预付款。
2.工程竣工且验收合格后支付50%。乙方同时缴纳质保金（项目合同价的3%）。
3.审价结束后支付至审定价100%。
4.竣工满 2 年无质量问题无息返还质保金。
5.报修响应：普通故障 2 小时响应、24 小时到场；逾期校方可第三方维修，费用从质保金抵扣。
八、其他约定要求
1.乙方服从甲方现场管理，协调校园通行、噪音、施工时间。
2.质量不达标，乙方无条件返工，承担全部损失。
3.合同争议由甲方所在地人民法院管辖。

